ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» на 2014-2018 годы» в рамках отдельных мероприятий программы»

- Основание для проведения контрольного мероприятия:

План работы Контрольно-счетной палаты Добрянского муниципального района на 2018 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Добрянского муниципального района.

- Цели контрольного мероприятия:

-  проанализировать муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» на 2014-2018 годы»;

- определить целевое использование бюджетных средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» на 2014-2018 годы» (далее – Муниципальная программа);

- определить эффективность использования бюджетных средств, направленных на исполнение отдельных мероприятий Муниципальной программы.

- Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района» (далее – МКУ «УКСМиСП», Учреждение, Управление по культуре).

- Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Добрянского муниципального района.

- Проверяемый период деятельности: 2016 – 2017 гг.

- Объем проверенных бюджетных средств 1 734 400,00 руб.

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета:

1.1. В нарушение пункта 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Добрянского муниципального района от 8 апреля 2014 г. № 750 календарные планы мероприятий, проводимых в рамках Муниципальной программы на 2016 и 2017 год не размещены на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района.

2. Нарушения и недостатки при предоставлении и использовании бюджетных средств:

2.1. В нарушение Положений о проведении массовых лыжных гонок «Лыжня России 2016» и «Лыжня России 2017», Положения о проведении легкоатлетического пробега «Колобок», произведены расходы на оплату услуг звукооператора, главного судьи и услуг по предоставлению звукового оборудования, в результате чего МКУ «УКСМиСП» допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 5 700,00 руб.

2.2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 7 260,00 руб., направленных на оплату услуг частной охранной фирмы.

Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка во время проведения День физкультурника осуществлялось отделом МВД по Добрянскому району, кроме того, к охране общественного порядка были привлечены добровольная народная дружина и волонтеры.

Необходимость в привлечении для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка двух охранников частной охранной фирмы МКУ «УКСМиСП» не обоснована.

2.3. Избыточные расходы бюджетных средств в сумме 346,00 руб. (перевозчиком в одностороннем порядке увеличена стоимость 1 километра перевозки).

2.4. Нарушение Порядка предоставления и использования субсидий автономными некоммерческими организациям, созданными в целях предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих свою деятельность на территории Добрянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Добрянского муниципального района от 29 сентября 2017 г. № 1011:

- смета расходов, представленная АНО «ХК «Камские крылья» на момент подачи заявки, не утверждена руководителем, а цель, на которую организация запрашивает субсидию не соответствует цели, указанной в смете расходов;

-  форма сметы расходов, представленная АНО «ВК «Энергия» не соответствует форме, приведенной в приложении 2, а наименование цели, указанное в заявке, не соответствует наименованиям целей, приведенных Порядке предоставления и использования субсидий АНО.

2.5. По трем из шести запланированных результатов Муниципальной программы (в рамках проверенных мероприятий) целевые показатели не достигнуты.

По итогам контрольного мероприятия консультант МКУ «УКСМиСП» привлечен к дисциплинарной ответственности.

В отношении МКУ «УКСМиСП» составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нецелевое использование бюджетных средств».

Решением Добрянского районного суда Учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа.