8

[image: image1.png]AJIMUHHCTPALIIA .
JOBPAHCKOI'O MYHUILIUTTIAJIBHOI'O PAMOHA
IMEPMCKOI'O KPAA

ITOCTAHOBJIEHUE

Ne

r.JIo6psiHka




В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
от 25 марта 2019 г. № 369-ПК Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Добрянский городской округ», статями 50, 53 Устава Добрянского муниципального района, с целью приведения 
в соответствие с генеральным планом Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденным решением Думы Добрянского городского поселения от 25 сентября 2014 г. 
№ 155

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20 ноября 2015 г. № 280.

2. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края.
3. Утвердить:

3.1 Последовательность этапов градостроительного зонирования согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2 Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3 Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования – общественно-политической газете Добрянского муниципального района «Камские зори», в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района.

Глава муниципального района-

глава администрации Добрянского

муниципального района К.В. Лызов

	
	
	



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Добрянского муниципального района 

от 28.06.2019 № 782
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

 этапов градостроительного зонирования 

	№
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ответственный

	1.
	Прием заявлений и предложений по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края по адресу: 618740, Пермский край, Добрянский муниципальный район, 

г. Добрянка, ул. Советская, д.14, предоставляются лично либо через доверенное лицо в каб. 305 администрации Добрянского муниципального района,  г. Добрянка, 

ул. Копылова, д. 114, через интернет-приемную Добрянского муниципального района, расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»: ttp://dobrraion.ru/
	04.07.2019
	Комиссия

	2.
	Рассмотрение предложений и заявлений на заседании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края
	до 04.07.2019
	Комиссия

	3.
	Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края (далее - Проект)
	до 04.07.2019
	Комиссия

	4.
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану поселения
	до 04.07.2019
	МКУ «Управление градостроитель-ства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района»

	5.
	Принятие решения о проведении публичных слушаний
	до 04.07.2019
	Глава Добрянского городского поселения

	6.
	Организация и проведение публичных слушаний по Проекту
	с 05.07.2019 по 11.11.2019
	Комиссия

	7.
	Подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний
	до 13.11.2019
	Комиссия

	8.
	Принятие решения о направлении проекта в Думу Добрянского городского поселения на утверждение либо об отклонении проекта и о направлении его на доработку
	сентябрь

2019 года
	Дума Добрянского городского поселения



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Добрянского муниципального района 

от  28.06.2019 №  782
ПОРЯДОК 

деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края
I. Общие положения

1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения 
(далее - Комиссия) создана в целях подготовки проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края (далее - Правила).

2. Настоящий Порядок определяет компетенцию и порядок деятельности Комиссии.

3. Комиссия принимает решения по правовым, организационно-техническим вопросам при подготовке проекта Правил и внесения изменений 
и дополнений в них.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Пермского края, Уставом Добрянского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Добрянском муниципальном районе и настоящим Порядком.

II. Функции, задачи и права Комиссии

2.1. Функции Комиссии:

рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в проект внесения изменений в Правила, в целях обеспечения 
в пределах своей компетенции прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства;

организация проведения публичных слушаний по проекту Правил.

2.2. Права Комиссии:

принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания 
по вопросам подготовки проекта Правил;

приглашать представителей и заслушивать информацию, отчеты, предложения, обращения заинтересованных органов и организаций 
по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии либо относящимся 
к компетенции Комиссии;

создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, консультантов для участия в работе Комиссии;

привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций и заключений;

вносить главе Добрянского муниципального района предложения 
по вопросам деятельности Комиссии.

III. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов Комиссии на безвозмездной основе.

3.2. Заседания Комиссии:

3.2.1 заседания Комиссии являются правомочными при участии в них 
не менее половины от списочного состава Комиссии;

3.2.2 периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из требований по соблюдению сроков выполнения и согласования проекта Правил;

3.2.3 заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комиссии;

3.2.4 подготовку заседаний Комиссии обеспечивает заместитель председателя комиссии;

3.2.5 члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без права передоверия;

3.2.6 Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя Комиссии является решающим;

3.2.7 итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.

IV. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:

4.2.1 возглавляет и координирует работу Комиссии;

4.2.2 распределяет обязанности между членами Комиссии, ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания;

4.2.3 обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения 
их в протокол;

4.2.4 снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня;

4.2.5 дает поручения членам Комиссии для подготовки документов, материалов, выполнения отдельных заданий, связанных с деятельностью Комиссии;

4.2.6 назначает время и дату проведения очередных заседаний Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:

4.3.1 участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседании Комиссии и голосовании;

4.3.2 высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в Правила, в письменном или устном виде;

4.3.3 высказывают особое мнение с обязательным внесением его 
в протокол заседания;

4.3.4 своевременно выполняют поручения председательствующего.

4.4. Секретарь Комиссии:

4.4.1 является ответственным лицом за ведение делопроизводства;

4.4.2 осуществляет подготовку материалов для заседаний Комиссии;

4.4.3 за два дня до заседания Комиссии представляет всем ее членам перечень рассматриваемых вопросов с приложением необходимых материалов;

4.4.4 осуществляет прием предложений заинтересованных лиц;

4.4.5 ведет протокол заседания Комиссии;

4.4.6 представляет протокол для подписания председательствующему Комиссии в течение трех дней после проведения заседания;

4.4.7 извещает всех членов Комиссии о дате очередного (внеочередного) заседания Комиссии телефонограммой не менее чем за два дня до начала заседания.


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Добрянского муниципального района 

от 28.06.2019 № 782 

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

	Потапова Т.А.
	-  начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района, председатель Комиссии

	Степанова Е.М. 
	- заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района, главный архитектор Добрянского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;

	Зудина И.А.
	- консультант управления градостроительства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района, секретарь Комиссии

	члены комиссии:


	Опутин Ю.Н.
	- депутат Думы Добрянского городского поселения (по согласованию);

	Подшивалов П.Н.
	- депутат Думы Добрянского городского поселения (по согласованию);

	Попов С.В.
	- депутат Думы Добрянского городского поселения (по согласованию);

	Пьянкова Е.А.
	- консультант юридического управления администрации Добрянского муниципального района;

	Сафина Р.Г.
	- заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Добрянского муниципального района.


О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения �от 20 ноября 2015 г. № 280








� DOCPROPERTY  reg_number  \* MERGEFORMAT �782�





� DOCPROPERTY  reg_date  \* MERGEFORMAT �28.06.2019�














