Приложение 4

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 1)

МП-1 в 2018 году финансировалась за счет средств краевого и местного бюджетов.

Исполнение мероприятий по МП-1 осуществлялось Управлением образования, УИиЗО и Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-1 за 2018 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 5 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-1 составлял 818 469,8 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 49 807,8 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета увеличение - 59 339,7 тыс. руб., местного бюджета уменьшение - 9 531,9 тыс. руб.) и составили 868 277,6 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-1, исполнены на общую сумму 823 806,6 тыс. руб. или 94,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-1 составило 44 471,0 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

а) краевой бюджет в сумме 44 432, 4 тыс. руб.:

- «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» по основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях» – 21 159, 8 тыс. руб., причина - денежные средства перечислены в декабре 2018 года;

- «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» по основному мероприятию «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» – 21 125,5 тыс. руб., причина - денежные средства перечислены в декабре 2018 года;

- «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» по основному мероприятию «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям с детьми» - 1 776,5 тыс. руб., причина - уменьшение дето/дней посещения образовательных учреждений по причине болезни детей, а также снижение посещаемости в летний период;

- «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» по основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» – 370,6 тыс. руб., причина - уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной.

б) местный бюджет в сумме 38,6 тыс. руб.:

- «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» – 1,3 тыс. руб., причина - уменьшение дето/дней посещения ДОУ по причине болезни детей и снижение посещаемости в летний период;

- «Организация подвоза учащихся к месту учебы в общеобразовательных учреждениях» – 37,1 тыс. руб., причина – экономия средств в связи с карантином в образовательных учреждениях;

- «Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» – 0,2 тыс. руб., причина – экономия средств по результатам закупочных процедур.

2.	Анализ достижения целевых показателей.

Из 14 целевых показателей по 13 показателям результаты достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 124,1 % от плановых назначений.

Целевой показатель «Удельный вес численности учителей района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %» выполнен на 69,2% (план – 13%, факт 9%).

Согласно пояснений Управления образования причиной является увольнение педагогических работников данной возрастной категории из учебных заведений района.

КСП ДМР обращает внимание, что при не достижении данного целевого показателя, целевой показатель «Количество специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы Добрянского муниципального района, чел.» муниципальной программой «Кадровая политика Добрянского муниципального района» выполнен на 100%.

Из бюджета Добрянского муниципального района направляются средства на поддержку специалистов муниципальных учреждений образования.

Так, в рамках муниципальной программой «Кадровая политика Добрянского муниципального района»:

- 3 специалиста муниципальных учреждений образования получают компенсацию за аренду жилья;

- 3 студента обучаются по целевым контрактам и им выплачивается надбавка к стипендии;

- 4 специалиста муниципальных учреждений образования получили выплату на приобретение и строительство жилья

КСП ДМР отмечает, что увольнение педагогических работников является следствием, а не причиной.

Исполнение МП-1 признано КСП ДМР эффективным, в связи с достижением результатов по 13 показателям в полном объеме и наличием объективных обстоятельств, послуживших не освоению средств.

В то же время, в связи с не достижением целевого показателя «Удельный вес численности учителей района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %» в целях удержания молодых специалистов, Управлению образования и Администрации района необходимо проанализировать причины ухода молодых специалистов из образовательных учреждений и выработать систему, способствующую сохранению молодых учителей.

Приложение 6

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Культура Добрянского муниципального района» (далее – МП – 2)

МП-2 в 2018 году финансировалась за счет средств краевого и местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-2 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-2 за 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 7 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-2 составлял 44 448,0 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 868,8 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 298,3 тыс. руб., местного бюджета – 570,5 тыс. руб.)  и составили 45 316,8 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-2, исполнены на общую сумму 45 303,3 тыс. руб. или 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-2 составило 13,4 тыс. руб. по мероприятию «Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района», причина – экономия средств по результатам закупочных процедур.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 10 целевых показателей плановые значения на 2018 г. определены по 7 целевым показателям.

По 7 целевым показателям результаты достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 153,0 %

В связи с достижением результатов по всем показателям и освоением средств на 99,9 %, исполнение МП-2 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 8

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» (далее – МП – 3)

МП-3 в 2018 году финансировалась за счет средств краевого и местного бюджетов.

Исполнение мероприятий по МП-3 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-3 за 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 9 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-3 составлял 33 734,7 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 735,2 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 57,4 тыс. руб., местного бюджета – 677,8 тыс. руб.) и составили 34 469,9 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-3, исполнены на общую сумму 33 490,4 тыс. руб. или 97,2 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не освоены бюджетные ассигнования по мероприятию «Инвестиционный проект «Газификация административного здания объекта спорта «Биатлонный комплекс» в сумме 979,5 тыс. руб. (местный бюджет); причина - АО «Газораспределение» работы выполнены 30.12.2018 г., акты выполненных работ в 2018 г. не выставлены, в связи с чем оплата в 2018 г. не произведена.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 31 целевого показателя плановые значения на 2018 г. определены по 7 целевым показателям.

Из 7 целевых показателей результаты по 6 достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 400,0 %.

Целевой показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории» выполнен на 75,2 % (план – 13,3 %, факт – 10,0 %), причина - недостаток спортивных сооружений полностью доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, и отсутствие квалифицированных кадров по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнение МП-3 признано КСП ДМР эффективным, в связи с достижением результатов по 6 показателям в полном объеме и наличием объективных обстоятельств, послуживших не освоению средств.

В то же время, в связи с не достижением целевого показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории», Управлению по культуре необходимо обследовать спортивные объекты с целью выявления препятствий для занятия физической культурой и спортом людьми с ограниченными возможностями здоровья и проработать вопрос по повышению уровня доступности к спортивным сооружениям данной категории людей.

Приложение 10

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» (далее – МП – 4)

МП-4 в 2018 году финансировалась за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-4 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-4 за 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 11 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-4 составлял 542,0 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 11 525,8 тыс. руб. (увеличение за счет средств: федерального бюджета – 967,8 тыс. руб., краевого бюджета – 8 705,4 тыс. руб., бюджетов поселений – 1 877,7 тыс. руб., уменьшение за счет местного бюджета – 25,1 тыс. руб.) и составили 12 067,8 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-4, исполнены на общую сумму 10 487,7 тыс. руб. или 86,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-4 составило 1 580,1 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 65,1 тыс. руб.;

- краевой бюджет – 1 502,8 тыс. руб.;

- бюджеты поселений – 12,2 тыс. руб.

Не исполнение по следующим мероприятиям:

- «Обеспечение жильем молодых семей» – 1 390,5 тыс. руб., причина – свидетельства на приобретение жилья в 2018 году не реализованы, срок реализации до 31.07.2019 года (средства краевого бюджета);

- «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 189,6 тыс. руб., причина – уменьшение выплат в связи с уменьшением количества членов семьи (средства федерального – 65,1 тыс. руб., краевого бюджета – 112,3 тыс. руб., бюджетов поселений – 12,2 тыс. руб.).

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 6 целевых показателей результаты по всем показателям достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 457,2 %.

В связи с достижением результатов по всем показателям, а не освоение средств обусловлено объективными причинами, исполнение МП-4 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 12

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района» (далее – МП – 5)

МП-5 в 2018 году финансировалась за счет средств федерального, краевого, местного и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-5 осуществлялось Администрацией района.

Анализ исполнения МП-5 за 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 13 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-5 составлял 2 955,1 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования уменьшились на 1 607,6 тыс. руб., из них:

- уменьшились на 1 714,6 тыс. руб., за счет средств: краевого бюджета на 1 132,8 тыс. руб., местного бюджета на 581,8 тыс. руб.

- увеличились на 107,0 тыс. руб. за счет бюджетов поселений;

и составили 1 347,5 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-5, исполнены на общую сумму 1 252,9 тыс. руб. или 93,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение составило 94,6 тыс. руб. по мероприятию «Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», из них:

- средства федерального бюджета – 69,1 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 25,2 тыс. руб.

Согласно пояснений Администрации района, причиной не полного освоения является не представление крестьянскими фермерскими хозяйствами расчетных документов для оплаты, в результате средства федерального и краевого бюджетов в бюджет Добрянского муниципального района не поступили.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 16 целевых показателей муниципальной программы плановые значения на 2018 год определены по 9 целевым показателям.

Результаты по 9 целевым показателям достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 190,5 %.

- В таблице 13 Годового отчета об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района» установлены следующие замечания:

а) в графе 7 «Факт, 2017 год» по целевому показателю «Количество субсидируемых кредитных договоров, ед.» отражено 24 ед.

В ходе контрольного мероприятия «Проверка правомерности предоставления субсидий, выделенных из бюджета Добрянского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района» установлено, что в 2017 году субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования предоставлялись по 7 кредитным договорам.

В результате, фактическое значение целевого показателя «Количество субсидируемых кредитных договоров, ед.» за 2017 год завышено на 17 ед. (24 ед. – 7 ед.).

б) не отражен целевой показатель «Количество построенных распределительных сетей газопровода».

В связи с достижением результатов по всем целевым показателями, а не освоение средств обусловлено объективными причинами, исполнение МП – 5 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 14

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» (далее – МП – 6)

МП-6 в 2018 году финансировалась за счет средств федерального, краевого, местного, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Исполнение мероприятий по МП-6 осуществлялось УГиИ, Администрацией района и Управлением образования.

Анализ исполнения МП-6 за 2018 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 15 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-6 составлял 81 735,3 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 302 818,0 тыс. руб. (за счет средств: федерального бюджета – 70 000,0 тыс. руб., краевого бюджета – 222 136,7 тыс. руб., местного бюджета – 5 583,7 тыс. руб., бюджетов поселений – 3 397,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 1 700,6 тыс. руб.) и составили 384 553,3 тыс. руб.

В нарушение требований п. 7.1.2 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, МП-6 не приведена в соответствие с Решением ЗС № 477 на 2018 год.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-6, исполнены на общую сумму 374 466,3 тыс. руб. или 97,4 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-6 составило 10 087,0 тыс. руб.

УГиИ представлены следующие пояснения причин неполного освоения средств:

а) краевой бюджет:

- Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения, находящихся на территории ПК в сумме 291,2 тыс. руб. По муниципальному контракту с ООО «СК «Трансстрой» на ремонт автомобильных дорог по ул. Ермакова (участок от ул. Трудовая до ул. Камская); ул. Камская (участок от ул. Ермакова до СНТ Строитель) заключено дополнительное соглашение от 16.05.2018 на сумму 306,5 тыс. руб., оплата по которому произведена за счет средств Добрянского городского поселения в сумме 15,2 тыс. руб. Министерство транспорта Пермского края отказало в софинансировании данного соглашения, в результате чего средства краевого бюджета не поступили;

- Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории ПК» в сумме 613,8 тыс. руб., причина – образовалась экономия при исполнении муниципального контракта от 18.08.2017 № 134/17 с ООО «СК «Химстрой» на капитальный ремонт моста через р. Вож в г.Добрянка в связи со снижением фактического объема работ;

- Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 038,5 тыс. руб., причина -  муниципальный контракт с подрядчиком заключен в декабре 2018 года. Срок выполнения работ в мае 2019 года.

- Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований сумме 2 556,0 тыс. руб., причина - муниципальный контракт заключен в декабре 2018 года, срок выполнения работ в мае 2019 года;

б) местный бюджет:

- «Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» в сумме 74,8 тыс. руб., причина - экономия по фонду оплаты труда, не оплачен счет за декабрь за обслуживание информационной системы «Консультант Плюс»;

- «Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края» в сумме 14,0 тыс. руб.,   по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, не произведена окончательная оплата по муниципальному контракту, срок оплаты январь 2019 года;

- «Инвестиционный проект «Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу Пермский край г. Добрянка, ул. Победы, 101» в сумме 130,8 тыс. руб., – по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, не произведена оплата по муниципальному контракту, срок получения положительного заключения 01.12.2017;

- «Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Добрянского муниципального района» в сумме 75,2 тыс. руб., - работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме, остаток средств не востребован;

- «Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района» в сумме 18,1 тыс. руб., - оплата произведена за фактически выполненные работы, остаток средств не востребован;

- «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автодороги "Пермь-Ильинский-Сенькино"-Камский,000+000-км.004+600» в сумме 524,5 тыс. руб., причина -  невыполнение работ;

- «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги от Гаринской ООШ ДО П/Л «Звезда», участок 3 км.» в сумме 1 600,0 тыс. руб., причина - в 2018 году дорога не принята в муниципальную собственность, в связи с чем проектные работы не проводились;

- «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в сумме» в сумме 1 483,6 тыс. руб., причина – муниципальный контракт заключен в декабре 2018 года, срок выполнения работ в мае 2019 года;

в) внебюджетные источники:

- Инвестиционный проект «Комплекс районной больницы в п. Полазна» в сумме 1700,6 тыс. руб. Работы по контракту с ООО «Майолика» от 15.01.2018 № 11/18 были приостановлены по причине рассмотрения уменьшения ТЭП объекта. В настоящее время проектные работы продолжены.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 21 целевого показателя плановое значение на 2018 год определено по 11. Результаты достигнуты в полном объеме по 6 целевым показателям. Неисполнение выявлено по 5 целевым показателям:

- «Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» не выполнен на 39,2 %, причина – не выполнено 5 целевых показателей муниципальной программы;

- «Поставленный на кадастровый учет объект землеустройства по ПЗЗ сельских поселений Добрянского муниципального района» не выполнен на 100 % (план – 342 территориальные зоны);

- «Утвержденные изменения в Генеральных планах сельских поселений Добрянского муниципального района» не выполнен на 100% (план – 3 поселения);

- Утвержденные изменения в Правилах землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района» не выполнен на 100% (план – 3 поселения);

- «Утвержденные изменения в Схеме территориального планирования Добрянского муниципального района» не выполнен на 100% (план – 1 схема).

Причина неисполнения 4 целевых показателей -  изменения в Генеральные планы в Правила землепользования и застройки сельских поселений Добрянского муниципального района, Схему территориального планирования Добрянского муниципального района не прошли согласование с исполнительным органом государственной власти Пермского края, не проведены публичные слушания.

В связи с не освоением средств по 12 мероприятиям и неисполнением 5 целевых показателей, исполнение МП-6 признано КСП ДМР не эффективным.

Приложение 16

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 7)

МП-7 в 2018 году финансировалась за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Исполнение мероприятий по МП-7 осуществлялось УИиЗО и Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-7 за 2018 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 17 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-7 составлял 60 840,6 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 12 497,0 тыс. руб. (за счет средств: федерального бюджета – 5 553,5 тыс. руб., краевого бюджета – 2 054,0 тыс. руб., местного бюджета – 4 889,5 тыс. руб.) и составили 73 337,6 тыс. руб.

МП-7 приведена в соответствие с Решением ЗС № 477 на 2018 год с нарушением срока, установленного п. 7.1.2 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-7, исполнены на общую сумму 67 775,5 тыс. руб. или 92,4 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение по МП-7 составило 5 562,1 тыс. руб., в том числе по следующим мероприятиям:

а) федеральный бюджет:

- «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в сумме 1 338,2 тыс. руб., причина – экономия от проведения конкурсных процедур;

б) краевой бюджет:

- «Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений» в сумме 703,2 тыс. руб., причина - экономия от проведения конкурсных процедур;

- «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» в сумме 1 801,9 тыс. руб., причина неисполнения – налог на имущество за 4 кв.2018 года планируется к оплате в 1 кв.2019 года; контракты на оплату за коммунальные услуги в 2018 году не заключались; в связи с тем, что данные квартиры не входят в программу по капитальному ремонту взносы на капитальный ремонт не оплачиваются;

- «Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 12,4 тыс. руб., причина - экономия от проведения конкурсных процедур;

- «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в сумме 494,9 тыс. руб., причина - экономия от проведения конкурсных процедур.

в) местный бюджет:

- «Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» в сумме 87,0 тыс. руб., причина - закупка на приобретение оргтехники состоялась в январе 2019 года; оплата за обслуживание программы 1С Предприятие за декабрь 2018 года произведена в 2019 году;

- «Межевание земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования» в сумме 30,7 тыс. руб., причина -  кадастровые работы по муниципальному контракту от 06.11.2018 Ф.2018.524504 подрядчиком не выполнены;

- «Межевание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с целью продажи через торги» в сумме 371,7 тыс. руб., причина -  контракт заключен в декабре 2018 года. Исполнение контракта – в 2019 году;

- «Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского муниципального района» в сумме 114,9 тыс. руб., причина – не оплачены счета за декабрь 2018 года по охране объекта и текущему ремонту инженерных сетей;

- «Содержание и обслуживание внешних инженерных сетей, находящихся в муниципальной казне» в сумме 4,4 тыс. руб., причина – не оплачен счет за декабрь 2018 год;

- «Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне» в сумме 5,8 тыс. руб. причина – не представлен счет поставщиком за декабрь 2018 год;

- «Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительством комплекса «Стадион «Добрянка» в сумме 10,3 тыс. руб. причина – не оплачен счет за декабрь 2018 год;

- «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района» в сумме 17,3 тыс. руб. причина – оплата взносов за декабрь 2018 года перенесена на 2019 год;

- «Расходы на ремонт автотранспорта за счет страховых возмещений, используемого отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района» в сумме 245,9 тыс. руб. причина – лимиты утверждены в конце ноября 2018 года. Техническое задание на проведение процедуры закупки по ремонту автомобиля в 2018 году не сформировано;

- «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в сумме 323,5 тыс. руб., причина - экономия от проведения конкурсных процедур.

- В ходе анализа исполнения МП-7 за 2018 год в разрезе ГАБС установлено, что уточненный объем бюджетных ассигнований, утвержденный постановлением администрации района Добрянского муниципального района от 25.10.2013 № 178 (в ред. от 04.03.2019 № 178) «Об утверждении муниципальной программы Добрянского муниципального района «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»:

-  больше уточненного объема бюджетных ассигнований Решения ЗС № 447 на 54,1 тыс. руб. по УИиЗО;

-  меньше уточненного объема бюджетных ассигнований Решения ЗС № 447 на 54,1 тыс. руб. по Управлению по культуре.

- КСП ДМР обращает внимание на то, что в представленном Годовом отчете об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ по МП-7 в графе 6 по строке 5.3 в таблице 16 не отражены фактические расходы по мероприятию «Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 54,1 тыс. руб.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 25 целевых показателей плановое значение на 2018 год определено по 22. Результаты достигнуты в полном объеме по 17 целевым показателям

Неисполнение выявлено по 5 целевым показателям:

- «Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет» не выполнен на 16,7 %. По полномочиям ДМР очередности нет, по Добрянскому городскому поселению (полномочия ДГП) план - 205 земельных участка, факт - 187, вследствие изменения законодательства требуется описание земельных участков, что возможно только при выносе границ в натуру (при отсутствии снежного покрова);

- «Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет» не выполнен на 11,4%. Причина - по Добрянскому городскому поселению задолженность на конец 2018 года – ОАО «ДТЭК» (концессионная плата) 600 тыс. руб.; по расторгнутым договорам аренды – 984,1 тыс. руб.;

- «Доля объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории Добрянского муниципального района» не выполнен на 24,9 %. Причина - фактическое значение определяется по данным Росреестра. Информация Росреестром не представлена в связи со сбоями в программном обеспечении. Значение целевого показателя указано ориентировочно;

- «Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности» не выполнен на 31%. Причина - срок выполнения работ части муниципальных контрактов на выполнение работ по установлению границ объектов капитального строительства к земельным участкам – 2019 год; по объектам капитального строительства поселений работа проведена не в полном объеме;

- «Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний Российской Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на территории кадастрового района» не выполнен на 67%. Причина – целевой показатель введен в связи с принятием 26.11.2018 г. распоряжения Губернатора № 188-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений» в конце 2018 года. Работа по муниципальному земельному контролю не скорректирована в связи с окончанием отчетного года.

В связи с не освоением средств по 10 мероприятиям бюджета района в сумме 2 689,9 тыс. руб. и не достижением результатов в полном объеме по 5 целевым показателям, исполнение МП-7 признано КСП ДМР не эффективным.

Приложение 18

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района» (далее – МП – 8)

МП-8 в 2018 году финансировалась за счет средств краевого, местного и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-8 осуществлялось Администрацией района, Управлением по культуре и Управлением образования.

Анализ исполнения МП-8 за 2017 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 19 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-8 составлял 9 908,1 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования уменьшилось на 317,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и составили 9 591,1 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-8, исполнены на общую сумму 9 591,1 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 17 целевых показателей муниципальной программы плановые значения на 2018 год определены по 15.

Из 15 целевых показателей результаты по 12 достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 275,0 %.

Не выполнены целевые показатели:

- «Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами (на 10 тыс. населения)» выполнено на 75,9 %, причина – прямое влияние на показатель оказать невозможно;

- «Количество вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении» выполнено на 97,7, причина – изменение критериев постановки на учет;

- «Доля детей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, более двух лет» выполнено на 72,7, причина – изменение критериев постановки на учет.

КСП ДМР обращает внимание, что плановые значения по вышеперечисленным целевым показателям не достигались и в 2016-2017 гг.

- В таблице 19 Годового отчета об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района» не отражен целевой показатель «Количество ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет)».

В связи с не достижением результатов по 3 целевым показателям в течении трех лет, исполнение МП-8 признано КСП ДМР неэффективным.

Приложение 20

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа

«Функционирование системы муниципального управления»

(далее – МП – 9)

МП-9 в 2018 году финансировалась за счет средств федерального, краевого и местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-9 осуществлялось Администрацией района, УГиИ и УИиЗО.

Анализ исполнения МП-9 за 2018 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 21 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-9 составлял 44 520,5 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 14,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и составили 44 535,2 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-9, исполнены на общую сумму 44 011,4 тыс. руб. или 98,8 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение по МП-9 составило 523,8 тыс. руб., в том числе по следующим мероприятиям:

а) средства федерального бюджета:

- мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в сумме 104,7 тыс. руб. – отсутствие потребности в средствах;

б) средства краевого бюджета:

- мероприятие «Составление протоколов об административных правонарушениях» в сумме 11,3 тыс. руб. – в течение 2018 года протоколы об административных правонарушениях не составлялись;

- мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий» в сумме 11,0 тыс. руб. – отсутствие потребности в средствах;

в) средства местного бюджета:

- мероприятие «Содержание муниципальных органов Добрянского муниципального района» в сумме 126,8 тыс. руб. – срок оплаты по муниципальным контрактам в 2019 г.;

- мероприятие «Организация рабочих мест для работы в ИСЭД ПК и системе исполнения регламентов» в сумме 181,3 тыс. руб. – в связи с недостаточностью средств на едином счете бюджета;

- мероприятие «Обеспечение работоспособности и модернизация сайта, хостинг сайта» в сумме 10,0 тыс. руб. – по факту работы выполнены в 2019 г.;

- мероприятие «Публикация нормативных актов и размещение информационных материалов о деятельности администрации в печатных СМИ» в сумме 70,7 тыс. руб. – экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур;

- мероприятие «Прием и обслуживание официальных делегаций, отдельных лиц и организаций; проведение официальных мероприятий» в сумме 2,0 тыс. руб. - экономия бюджетных средств в сумме 1,0 тыс. руб. в связи с проведением конкурсных процедур на буфетное обслуживание; расторгнут контракт на поставку живых цветов;

- мероприятие «Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район»» в сумме 6,0 тыс. руб. – экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур.

- В ходе анализа исполнения МП-9 за 2018 год в разрезе ГАБС установлено, что уточненный объем бюджетных ассигнований, утвержденный постановлением Администрации Добрянского муниципального района от 08.10.2018 № 815 (в ред. от 12.02.2019 № 111) «Об утверждении муниципальной программы Добрянского муниципального района «Функционирование системы муниципального управления»:

-  больше уточненного объема бюджетных ассигнований Решения ЗС № 447 на 121,0 тыс. руб. по Администрации района;

-  меньше уточненного объема бюджетных ассигнований Решения ЗС № 447 на 121,0 тыс. руб. по УГиИ.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 77 целевых показателей муниципальной программы плановые значения на 2018 год определены по 62 целевым показателям.

Из 62 целевых показателей:

- результаты по 56 Администрацией достигнуты в полном объеме и составили от 100,0% до 163,6 %;

- по целевому показателю «Достижение плановых значений целевых показателей социально-экономического развития Добрянского муниципального района, %» на момент утверждения Годового отчета об исполнении и оценке эффективности реализации муниципальных программ отсутствует информация о фактическом значении целевого показателя. Согласно пояснений Администрации района информация об исполнении данного целевого показателя формируется в рамках ежегодного отчета о деятельности Главы муниципального района - главы администрации Добрянского муниципального района до 30 апреля.

Не выполнены 5 целевых показателей:

- «Сумма задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, тыс. руб.» не выполнен, взносы в ПФР за декабрь 2018 перечислены в январе 2019;

- «Освоение в отчетном периоде средств субвенций, %» выполнен на 53,3 %, отсутствует потребность в средствах;

- «Количество записей актов гражданского состояния, шт.» выполнен на 82,1 % и «Количество совершенных юридически значимых действий, шт.» выполнен на 93,0 %, невыполнение объясняется тем, что целевой показатель носит заявительный характер;

- «Удельный вес приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, %» выполнен на 97,0 %, документы не описаны одной организацией.

В связи с не достижением результатов по 5 целевым показателям и не освоением средств в полном объеме исполнение МП-9 признано КСП ДМР неэффективным.

Приложение 22

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 10)

МП-10 в 2018 году финансировалась за счет средств местного бюджета и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-10 осуществлялось УФиК.

Анализ исполнения МП-10 за 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 23 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-10 составлял 52 851,4 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 5 366,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета и составили 58 218,3 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-10, исполнены на общую сумму 58 218,3 тыс. руб. или 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

- Анализ достижения целевых показателей.

Результаты по всем 13 целевым показателям достигнуты в полном объеме. Из них 5 целевых показателей достигнуты с превышением планового значения до 370,4%.

В связи с достижением результатов по 13 целевым показателям и освоением средств в полном объеме, исполнение МП-10 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 24

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» (далее – МП – 11)

МП-11 в 2018 году финансировалась за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-11 осуществлялось Администрацией района и Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-11 за 2018 год в разрезе ГАБС представлен в приложении 25 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-11 составлял 55,0 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования уменьшились на 1,0 тыс. руб. и составили 54,0 тыс. руб.

МП-11 приведена в соответствие с Решением ЗС № 477 на 2018 год с нарушением срока, установленного п. 7.1.2 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.	Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-11, исполнены на общую сумму 54,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

2. Анализ достижения целевых показателей.

Из 6 целевых показателей результаты по всем показателям достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 140,0%.

В связи с достижением результатов по 6 целевым показателям и освоением средств в полном объеме, исполнение МП-11 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 26

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Кадровая политика Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 12)

МП-12 в 2018 году финансировалась за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-12 осуществлялось Администрацией района и Управлением образования.

Анализ исполнения МП-12 за 2018 год в разрезе ГАБС представлен в приложении 27 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-12 составлял 9 308,1 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования уменьшились на 365,1 тыс. руб. и составили 8 943,0 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-12, исполнены на общую сумму 8 913,0 тыс. руб. или 99,7 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не освоены бюджетные ассигнования по мероприятию «Выплата компенсации за аренду жилья специалистам муниципальных учреждений образования» на 30,0 тыс. руб. в связи с непредставлением документов от специалистов учреждений образования для оплаты компенсации.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 42 целевых показателей муниципальной программы плановые значения на 2018 год определены по 17 целевым показателям.

Из 17 целевых показателей результаты по 16 достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 300,0 %.

Целевой показатель «Доля муниципальных служащих АДМР, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от общего количества муниципальных служащих АДМР, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), в том числе за счет бюджета Пермского края» (плановое значение – 19, фактическое – 16) выполнен на 84,2 %.

Согласно пояснений Администрации района, невыполнение связано с низким финансированием мероприятия.

В тоже время, в ноябре 2018 года бюджетные ассигнования по мероприятию «Организация обучения муниципальных служащих» были уменьшены на 9,7 тыс. руб. по причине экономии средств.

Данный факт был отражен в акте № 19 от 21.03.2019 по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения «Администрация Добрянского муниципального района» за 2018 год.

Одновременно с подписанным актом Администрация района представила пояснения, что суммы 9,7 тыс. руб. было недостаточно для обучения трех сотрудников, поэтому было принято решение об уменьшении лимитов бюджетных ассигнований и их перераспределению на другие мероприятия бюджета Добрянского муниципального района.

В связи с достижением результатов по 16 показателям в полном объеме, и наличием объективных обстоятельств, послуживших причинами невыполнения одного целевого показателя и не освоения средств, исполнение МП-12 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 28

к Заключению КСП ДМР

30.04.2019

Муниципальная программа «Поддержка и развитие общественных инициатив на территории Добрянского района» (далее – МП – 13)

МП-13 в 2018 году финансировалась за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнение мероприятий по МП-13 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-13 за 2018 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 29 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-13 составлял 1 118,7 тыс. руб., в течение 2018 года бюджетные ассигнования увеличились на 2 427,2 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 1 665,4 тыс. руб., местного бюджета – 578,6 тыс. руб., внебюджетных источников – 183,2 тыс. руб.) и составили 3 545,9 тыс. руб.

- Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-13 исполнены на общую сумму 3 545,9 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

- Анализ достижения целевых показателей.

Из 6 целевых показателей результаты по всем показателям достигнуты в полном объеме и составили то 100,0 % до 140,0 %.

В связи с достижением результатов по всем показателям и освоением средств в полном объеме исполнение МП-13 признано КСП ДМР эффективным.