## СВОД по ПРОЕКТАМ (2)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ 2021
№ | Адрес | Заказчик | Мероприятие / Населенный пунк | Мощность объекта | Финансирование, всего, тыс.руб. | В том числе
[6 empty] | ФБ | КБ | МБ | Внебюджетные источники | Краткий перечень работ | Реквизиты заключенного контракта | Срок выполнения по контракту | Статус реализации мероприятия | Стоимость заключенного контракта
Безопасные качественные дороги (156-П)
1 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | ул. Советская, участок 0+100-1+220 | 1.12 | 21337.1248 | 21337.1248 | 0 | 0 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "ТСК" от 09.10.2020 № 217/20 | до 01.06.2021 | Работы завершены | 21337.1248
2 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | ул. Победы, участок 0+000-0+880 | 0.88 | 21130.3615 | 21130.3615 | 0 | 0 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.06.2021 | Работы завершены | 21130.3615
3 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | ул. Герцена, участок 0+000-0+640 | 0.64 | 27532.5138 | 27532.5138 | 0 | 0 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.06.2021 | Работы завершены | 27532.5138
|  |  | ИТОГО по БКД |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 | [5 empty] | 70000
Ремонт дорог за счет средств дорожного фонда Пермского края 764-п
4 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Пугачева (от ул. Комсомольская до ул. Исупова) г. Добрянка | 0.64 | 6500 |  | 5850 | 650 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "СК "ТрансСтрой" от 03.08.2020 № 178/20 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 6500
5 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильных дорог в г. Добрянка ул. Победы - 812 м2, ул. Розы Люксембург - 1061 м2, ул. Советская – 178 м2 с организацией нерегулируемого перекрестка |  | 4925 |  | 4432.5 | 492.5 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "ТСК" от 09.10.2020 № 217/20 | до 01.09.2020 | Работы завершены | 4925
6 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Решетникова (от ул. Победы до ул. Розы Люксембург) г. Добрянка | 0.16 | 1233.8 |  | 1110.42 | 123.38 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "Лесной двор" от 10.08.2020 № 182/20 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 1233.8
7 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Зайцева (от ул. Крутогорская до ул. Зайцева д.14) г. Добрянка | 0.155 | 1393 |  | 1253.7 | 139.3 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 1393
8 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Тельмана (от ул. Советская до ул. Копылова) г. Добрянка | 0.19 | 1791 |  | 1611.9 | 179.1 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 1791
9 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги пер. Спортивный (от ул. Пяткина до пер. Спортивный д. 2А) р.п. Полазна | 0.32 | 2214.9533 |  | 1993.4579 | 221.4953 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "СК "ТрансСтрой" от 07.12.2021 № 253-20 на 15 826,53332 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 2214.9533
10 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей (от ул. Нефтяников до ул. Уральская) р.п. Полазна | 0.2 | 1214.9533 |  | 1093.4579 | 121.4953 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 1214.9533
11 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильных дорог: ул. Альпийская (от ул. Газовиков до ул. Альпийская д.19), ул. Газовиков (от ул. Линейная до ул. Альпийская) р.п. Полазна. | 0.785 | 4106.8698 |  | 3696.1828 | 410.687 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 4106.8698
12 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Красногвардейская (от ул. Трухина до ул. Красногвардейская д. 48) р.п. Полазна | 0.615 | 3911.2336 |  | 3520.1103 | 391.1234 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 3911.2336
13 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Линейная (от ул. Автомобилистов до ул. Совхозная) р.п. Полазна | 0.1 | 560.7477 |  | 504.6729 | 56.0748 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 560.7477
14 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Лежгиха (от ул. Трухина до ул. Заречная) р.п. Полазна | 0.61 | 3817.7757 |  | 3435.9981 | 381.7776 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 3817.7757
15 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Уральская (от ул. Трухина до ул. Уральская д. 22) р.п. Полазна | 0.534 | 2775.4392 |  | 2497.8953 | 277.5439 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "СК "ТрансСтрой" от 15.02.2021 № 18/21 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 2775.4392
16 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильных дорог: ул. Белинского (от ул. Советская до ул. 9-е Января), ул. Победы (от ул. 9-е Января до ул. Советская), ул. Советская (от ул. Белинского до ул. Победы), ул. 9-е Января (от ул. Белинского до ул. Победы) г. Добрянка | 0.32 | 4472.1376 |  | 4024.9238 | 447.2138 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "СК "ТрансСтрой" от 20.02.2021 № 21/21 | до 01.09.2021 | Работы завершены | 4472.1376
17 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Маяковского (от ул. Луначарского до ул. Соловецких Юнг) г. Добрянка | 0.47 | 3500 |  | 3150 | 350 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | МК с ООО "СК "Трансстрой" № 233/20 от 09.11.2020 | до 01.07.2020 | Работы завершены | 3500
18 | д. Гари. | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная (от ул. Центральная д. 40 до ул. Центральная д. 17) д. Гари. | 0.34 | 2772 |  | 2494.8 | 277.2 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "СК "ТрансСтрой" от 11.01.2021г. № 2/21 | до 01.07.2020 | Работы завершены | 2772
19 | д. Залесная | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги Советский переулок (от ул. Заводская до ул. Центральная) д. Залесная | 0.33 | 3197.04 |  | 2877.336 | 319.704 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2020 | Работы завершены | 3197.04
20 | п. Дивья | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильных дорог: ул. Коммунистическая (от ул. Первомайская до ул. Пионерская), ул. Пионерская (от ул. Коммунистическая до ул. Пионерская д.19) п. Дивья | 0.25 | 2079 |  | 1871.1 | 207.9 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2020 | Работы завершены | 2079
21 | с. Усть Гаревая | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы (от ул. Запольская до ул. Веселова) с. Усть Гаревая | 0.561 | 2520 |  | 2268 | 252 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2020 | Работы завершены | 2520
22 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Демидковская км 000+000 - км 001+930 р.п. Полазна | 1.93 | 8771.6149 |  | 7894.4534 | 877.1615 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ИП Егоян Шогагат Айковна от 22.10.2020 № 225-20 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 8771.6149
23 | п. Вильва | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Станционная 2-я (от ул. Почтовая до отворота на Кладбище) п. Вильва | 0.8 | 2640 |  | 2376 | 264 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | МК ООО Ассоциация предприятий по транспорту и грузоперевозкам от 07.12.2020 № 254-20 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 2640
24 | с. Перемское | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильных дорог: ул. Почтовая (от ул. Зубкова до тупика), ул. Косьвинская (от ул. Зубкова до ул. Северная) с. Перемское | 0.85 | 2400 |  | 2160 | 240 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна |  | до 01.07.2021 | Работы завершены | 2400
25 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги "Полазна-Чусовой" км 0+000 - км 0+200, км 0+770 - км 0+970 | 0.4 | 4464.4444 |  | 4018 | 446.4445 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.кон. ООО СК ТРАНССТРОЙ от 24.08.2020 № 187/20 на сумму 4 308 188,83 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 4464.4444
26 | г. Добрянка | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги ул. Луначарского (от ул. Маяковского до ул. Чкалова) г. Добрянка | 0.47 | 4170.4203 |  | 3753.3783 | 417.042 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.кон. ИП Варданян Л.С. от 22.03.2021 № 53/21 | до 01.08.2021 | Работы завершены | 4170.4203
|  |  | Итого по 764-п |  | 75431.4297 |  | 67888.2867 | 7543.143 | [5 empty] | 75431.4297
27 | Висимское поселение | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги "Добрянка-Ольховка"- (уч. Добрянка-Висим) км 30+000 - км 34+000 | 4 | 8580 |  | 7722 | 858 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.контракт с ООО "Ассоциация по транспорту и грузоперевозкам" от 28.07.2020 № 173/20 | до 01.07.2021 | Работы завершены | 8580
28 |  | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги "Добрянка-Ольховка"-Бор - Лёнва км 000+000 - км 001+000 | 1 | 1748.0651 |  | 1573.2586 | 174.8065 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.кон. ООО "Ассоциация предприятий по транспорту и грузоперевозкам" от 22.03.2021 № 57/21 | до 01.08.2021 | Работы завершены | 1748.0651
29 |  | МКУ "УКС" | Ремонт автомобильной дороги "Пермь-Ильинский"- Сенькино-Усть - Гаревая (уч. "Пермь-Ильинский"- Сенькино) км 020+450 - км 021+094 | 0.644 | 6213.2709 |  | 5591.9438 | 621.3271 |  | Восстановление дорожных одежд в местах ремонта полотна | Мун.кон. ООО "Ассоциация предприятий по транспорту и грузоперевозкам" от 22.03.2021 № 56/21 | до 01.08.2021 | Работы завершены | 6213.2709
|  |  | Итого по 10-п |  | 16541.336 |  | 14887.2024 | 1654.1336 | [5 empty] | 16541.336
30 |  | УКС | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Жуковского (от ул. Герцена до ул. Лесная) в г. Добрянка | 1.007 | 1142.69 |  | 1028.421 | 114.269 |  | Разработка ПСД по кап.ремонту а/д по ул.Жуковского | МК с ООО ЭМ-ЭМ-ТИ от 01.06.2021 № 157-21 | 2021-08-29 | Работы завершены | 1142.69
31 |  | УКС | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги: проезд Центральный (от ул. Розы Люксембург до переулок Трудовые Резервы) в г. Добрянка | 1.13 | 948.7989 |  | 853.919 | 94.8799 |  | Разработка ПСД по кап.ремонту а/д по ул. Проезд Центральный | МК № 179/21 от 15.06.2021 с ООО "ПермьРегионПроект" | 2021-09-12 | Работы завершены, осуществляется оплата | 948.7989
|  |  | Экономия (764-п + 10-П) |  | 2091.4889 |  | 1882.34 | 209.1489 | [5 empty] | 2091.4889
|  |  | Итого по 764-п и по 10-п |  | 94064.2547 |  | 84657.8292 | 9406.4255 | [5 empty] | 94064.2547
|  |  | ИТОГО по Дорогам | 18.811 | 164064.2547 | 70000 | 84657.8292 | 9406.4255 | 0 |  |  |  |  | 164064.2547
Субсидия преобразованным территориям (718-п)
32 | Добрянский ГО | УО | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций МБДОУ "Добрянский детский сад №21"/ Добрянский городской округ, г. Добрянка |  | 6550.192 |  | 3275.096 | 3275.096 |  | -ремонт водопровода -ремонт канализации -ремонт системы отопления -ремонт системы теплый пол -электромонтажные работы | Договор с ИП Васильев Андрей Петрович от 25.12.2020 № 275/20 | 25.12.2020-31.05.2021г | Работы завершены | 6550.192
33 | Добрянский ГО | УО | Ремонт МБДОУ "Добрянский детский сад №21"/ Добрянский городской округ, г. Добрянка |  | 15515.6796 |  | 7757.8398 | 7757.8398 |  | -ремонт помещений -ремонт асфальтированных дорожек -ремонт кровли -ремонт фасада -ремонт ограждения территории -ремонт теневых навесов |  | 25.12.2020-31.05.2021г | Работы завершены | 15515.6796
34 | Добрянский ГО | УО | Ремонт МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» второй этап / Добрянский городской округ, г. Добрянка |  | 1551.568 |  | 775.784 | 775.784 |  |  |  | 25.12.2020-30.06.2021г | Работы завершены | 1551.568
35 | Добрянский ГО | УО | Ремонт МАДОУ "Добрянский детский сад №16 "Березка"/ Добрянский городской округ, г. Добрянка |  | 3397.149 |  | 1698.5745 | 1698.5745 |  | ремонт кровли (1 корпус) | МК № 3/2021 от 12.04.2021 ООО "Инком" | 12.04.2021-10.06.2021 | Работы завершены | 2937.4278
[10 empty] | ремонт оконных блоков (гл. корпус) | Договор № 2/2021 от 29.03.2021 ООО "Уралтехстрой" | 29.03.21-27.04.21 | Работы завершены | 459.7213
36 | Добрянский ГО | УО | Ремонт МБОУ "Сенькинская СОШ" |  | 1138.7894 |  | 569.3947 | 569.3947 |  | устройство новых кабинетов, ремонт отопления в дошкольной группе, устройство буфетной, устройство канализации, ремонт дошкольных групп, установка ограждения, ремонт тамбура | МК №74/21 от 25.03.2021 ООО "КамаСтройСервис" | 01.06.2021-10.08.2021 | Работы завершены | 1138.7894
37 | Добрянский ГО | УО | Ремонт МАОУ "Полазненская СОШ №1" |  | 3000.6434 |  | 1500.3217 | 1500.3217 |  | ремонт цоколя, замена дверных блоков, ремонт туалета в столовой, ремонт кабинетов здания началоьной школы, ремонт ограждения | Договор № 32110022477 от 26.03.21 ООО "КамаСтройСервис" | 01.06.2021-30.07.2021 | Работы завершены | 3000.6434
|  |  | ИТОГО по УО |  | 31154.0214 |  | 15577.0107 | 15577.0107 | [5 empty] | 31154.0214
38 | Добрянский ГО | УСР | Ремонт МБУ ДО "Полазненская детская школа искусств" |  | 1392.0426 |  | 696.0213 | 696.0213 |  | замена радиаторов отопления в кабинетах, установка противопожарных дверей, ремонт в кабинетах,, ремонт тамбуров | МК № 73/21 от 23.03.21 ООО "КамаСтройСервис" | 23.03.21- 31.08.21 | Работы завершены | 1392.0426
39 | Добрянский ГО | УСР | Ремонт МБУ "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики"/Добрянский городской округ, г. Добрянка, пер. Строителей, 7б |  | 588.7808 |  | 294.3904 | 294.3904 |  | ремонт кровли | МК № 65/21 от 22.03.21 ООО "КамаСтройСервис" | 17.05.21-15.07.21 | Работы завершены | 588.7808
40 | Добрянский ГО | МКУ "УКС" | Благоустройство территории районного культурно-досугового центра в г. Добрянка Пермского края |  | 36575.112 |  | 18287.556 | 18287.556 |  | мощение площади, организация НО, установка МАФ, озеленение | МК № 23/21 от 24.02.21 ООО "АЙТИ-М" | 24.02.21-20.01.2022 | Работы ведутся, остаток средств переутвержден на 2022 год | 36575.112
41 | Добрянский ГО | МКУ "УКС" | Благоустройство территории районного культурно-досугового центра в г. Добрянка Пермского края/ 2022 |  | 8828.7397 |  | 4414.3699 | 4414.3699 |  | проведение земляных работ; устройство асфальтобетонного покрытия; установка МАФ; озеленение; ремонт асфальтобетонного покрытия. | МК № 110/21 от 20.04.21 ООО "ГСК НорСтрой" | 20.04.21-20.01.22 | Работы ведутся. Средства 2022 года | 8475.5901
|  |  | ИТОГО по УСР |  | 47384.6752 | 0 | 23692.3376 | 23692.3376 | 0 |  |  |  |  | 47031.5256
42 | Добрянский ГО | УЖКХиБ | Приобретение специализированного автомобиля 29051 «Аварийно-ремонтный» (переходящий с 2020 г на 2021 г) |  | 1265.2879 |  | 632.644 | 632.644 |  | приобретение | МК № 269/20 от 18.12.2020 ООО "Акцент-Авто М" | 18.12.20-26.06.21 | Работы завершены | 1265.2879
43 | с. Перемское | УКС | Ремонт скважины и сетей водоснабжения в с. Перемское |  | 2004.9852 |  | 1002.4926 | 1002.4926 |  | ремонт сетей водоснабжения по Ул. Центральная:Ул. Почтовая: ул. Зубкова: замена труб, устройство колонок, колодцев, гидрантов . Ремонт павильона скважины, замена насоса ,обвязка технологической схемы скважины по ул. Солнечная. Скважина по ул. Полевая: ремонт павильона скважины, замена насоса,обвязка технологической схемы скважины | МК № 37/21 от 09.03.21 ООО "СК "ДОМ-АС" | 09.03.21-01.07.21 | Работы завершены | 2002.2256
| с. Перемское | [9 empty] | МК № УКС/23/2021 от 05.10.2021 | 05.10.21- 15.10.21 | Работы завершены | 2.7595
44 | п. Камский | УКС | Ремонт системы водоснабжения п. Камский |  | 1891.1952 |  | 945.5976 | 945.5976 |  | Прокладка трубы 1,6 км, монтаж 14 колодцев, 3 пож.гидрантов, 3 водоразборных колонок | МК № 39/21 от 09.03.21 ИП Саргсян А.М. | 09.03.21- 01.07.21 | Работы завершены | 1891.1952
45 | г. Добрянка | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в г. Добрянка |  | 8851.9322 |  | 4425.9661 | 4425.9661 |  | светильники - 1170 шт.; СИП - 46 622,9 м; опоры - 40 шт. (мкр. Крутая гора, Старый центр, Комарово, Задобрянка) | МК № 58/21 от 22.03.21 ИП Кириллов К.В. | 22.03.21- 01.07.21 | Работы завершены | 8252.6132
[11 empty] | МК № 4/2021 от 01.03.2021 ИП Елизаров.С.И. | 01.03.21-15.04.21 | Работы завершены | 599.319
46 | п. Вильва | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в п. Вильва |  | 1880.8056 |  | 940.4028 | 940.4028 |  | ВЕСЬ населенный пункт: светильники - 177 шт.; СИП - 15 657,5 м; опоры - 11 шт., щиты освещения - 2 шт. | МК № 54/21 от 22.03.21 ОАО "МРСК Урала" | 22.03.21- 31.05.21 | Работы завершены | 1880.8056
47 | р.п. Полазна | отдел ЖКХ р.п. Полазна | Приобретение специализированной машины "Автогрейдер" |  | 6738.2333 |  | 3369.1166 | 3369.1166 |  | приобретение | МК № 60/21 от 22.03.21 ООО "ТЕХНОСЕЙЛ" | 22.03.2021- 01.04.21 | Работы завершены | 6738.2333
48 | г. Добрянка | УКС | Устройство детской площадки в г. Добрянка, ул. Энергетиков, 15а |  | 3209.2242 |  | 1604.6121 | 1604.6121 |  | Детская игровая площадка с каучуковым покрытием: площадь - 600 кв. м. с устройством наружного освещения (3 светильника), установкой игрового комплекса, игровых форм: домик, машинка, карусель, МАФ: 3 скамейки, 2 урны, ограждение по периметру | МК № 55/21 от 22.03.21 ООО "АЙТИ -М" | 22.03.21- 15.07.21 | Работы завершены | 3209.2242
49 | г. Добрянка | УКС | Устройство сквера в г. Добрянка, ул. Копылова |  | 2370.1005 |  | 1112.1819 | 1257.9187 |  | Устройство основания, укладка резинового покрытия (трек), установка гимнастического комплекса, устройство наружного освещения, асфальтированных подходов и живой изгороди из акации (на границе с парковкой ул. Копылова, 71) | МК № 47/21 от 15.03.2021 ООО "Стройтрансавто" | 15.03.21 - 01.07.21 | Работы завершены | 2370.1005
|  |  | ИТОГО |  | 28211.7641 |  | 14033.0136 | 14178.7505 | [5 empty] | 28211.7641
50 | с. Голубята | УКС | Устройство спортивной площадки с. Голубята, ул. Молодежная |  | 3981.4008 |  | 1990.7004 | 1990.7004 |  | Устройство основания спортивной площадки; устройство ограждения; установка спортивных элементов (стойки баскетбольные с щитом и кольцом, стойки для волейбола с сеткой, ворота для мини-футбола с сеткой); установка элементов турниковой зоны; устройство освещения. | МК № 121/21 от 04.05.21 ИП Асоян Г.С. | 04.05.21-13.08.21 | Работы завершены | 3619.4553
[11 empty] | Доп соглашение от 31.05.2021 к МК № 121/21 от 04.05.21 | 04.05.21-13.08.21 | Работы завершены | 361.9455
51 | г. Добрянка | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в г. Добрянка (Второй этап) |  | 2378.5698 |  | 1189.2849 | 1189.2849 |  | Замена свитильников, СИП, опор | МК № 138/21 от 18.05.21 ОАО "МРСК Урала" | 18.05.21-01.07.21 | Работы завершены | 2378.5698
52 | п. Трактовый | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в п. Трактовый |  | 392.4152 |  | 196.2076 | 196.2076 |  | Замена свитильников, СИП, опор | МК № 134/21 от 12.05.2021 ИП Вепрев Д.П. | 12.05.2021- 15.06.2021 | Работы завершены | 392.4152
53 | р.п. Полазна | отдел ЖКХ р.п. Полазна | Приобретение навесного оборудования для трактора |  | 1616.6668 |  | 808.3334 | 808.3334 |  | приобретение | МК № 163/21 от 07.06.2021 ООО "Партнер" | 07.06.2021- 30.06.2021 | Работы завершены | 1616.6668
54 | р.п. Полазна | отдел ЖКХ р.п. Полазна | Приобретение коммунальной техники "Трактор малогабаритный" для содержания р.п. Полазна |  | 467.3667 |  | 233.6833 | 233.6833 |  | приобретение | МК № 137/21 от 17.05.21 ООО "СПЕЦМАШ-СНГ " | 17.05.21-30.06.21 | Работы завершены | 467.3667
55 | Добрянский ГО | ЖКХиБ | Приобретение специализированной машины "Автоцистерна" |  | 3278.59 |  | 1639.295 | 1639.295 |  | приобретение | МК № 147/21 от 28.05.21 ООО "Завод специальной техники" | 28.05.21- 31.07.21 | Работы завершены | 3278.59
56 | Добрянский ГО | ЖКХиБ | Приобретение коммунальной техники «Мини-трактор" для содержания г. Добрянка |  | 1003.3333 |  | 501.6667 | 501.6667 |  | приобретение | МК № 154/21 от 31.05.21 ООО "Пермская МТС" | 31.05.21- 04.08.21 | Работы завершены | 1003.3333
|  |  | ИТОГО по экономии |  | 13118.3427 |  | 6559.1713 | 6559.1714 | [5 empty] | 13118.3427
57 | Добрянский ГО | УО | Ремонт МБОУ "Перемская ООШ" (спортивный зал) |  | 1175.7084 |  | 587.8542 | 587.8542 |  | ремонт спортивного зала – 245,6кв.м., отопления, электромонтажные работы, устройство вентиляции, спортивного оборудования. | МК № 194/21 от 21.06.21 ООО "КамаСтройСервис" | 21.06.21-01.08.21 | Работы завершены | 1175.7084
58 | Добрянский ГО | УКС | Устройство спортивной площадки с. Сенькино, ул. Коровина, д. 8 |  | 3922.3058 |  | 1961.1529 | 1961.1529 |  | Устройство основания, ограждения, спортивных элементов,элементов турниковой зоны, освещения | МК № 161/21 от 04.06.21 ООО "ЭнергоСтройМагнит" | 04.06.21- 20.08.21 | Работы завершены | 3922.3058
59 | Добрянский ГО | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в п. Таборы |  | 232.2802 |  | 116.1401 | 116.1401 |  | Замена свитильников, СИП, опор | МК № 160/21 от 04.06.21 ИП Елизаров С.И. | 04.06.21- 01.07.21 | Работы завершены | 232.2802
60 | Добрянский ГО | УКС | Устройство сквера г. Добрянка, ул. Герцена |  | 1044.1316 |  | 522.0658 | 522.0658 |  | Устройство оснований, пешеходных дорожек, МАФ, озеленение, освещение, установка стелл, Wi-Fi | МК № 175/21 от 07.06.21 ИП Асоян Г.С. | 07.06.21-15.07.21 | Работы завершены | 1044.1316
|  |  | Итого по нераспределенному остатку 2020 |  | 6374.426 |  | 3187.213 | 3187.213 | [5 empty] | 6374.426
61 | Добрянский ГО | ЖКХиБ | Приобретение единого недвижимого теплового комплекса для учреждений социальной сферы в с. Голубята, ул. Молодежная, з/у 9 |  | 2570.3523 |  | 985.1761 | 1585.1761 |  | Приобретение оборудования, установка котла, монтаж газопровода и трубопровода отопления | МК № 444/21 от 27.12.2021 ООО "Промышленное оборудование" | 27.12.21-30.06.22 | Работы в стадии выполнения, средства переутверждены на 2022 год | 2570.3523
62 | Добрянский ГО | ЖКХиБ | Приобретение навесного оборудования для трактора |  | 174.7067 |  | 87.3533 | 87.3533 |  | Приобретение отвала коммунального | МК № 334/21 от 05.10.2021 ООО "РЕСУРС73" | 05.10.21 - 03.11.21 | Работы завершены | 68.0667
[10 empty] | Приобретение щетки с поливом | МК № 346/21 от 18.10.2021 ООО "СНАБКОМПЛЕКТ" | 18.10.21-16.11.21 | Работы завершены | 106.64
63 | Добрянский ГО | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в г. Добрянка (Третий этап) |  | 1186.738 |  | 593.369 | 593.369 |  | Замена СИП | МК № 340/21 от 11.10.2021 ИП Кириллов К.В. | 11.10.21-18.10.21 | Работы завершены | 1186.738
64 | Добрянский ГО | УКС | Ремонт сетей наружного освещения в г. Добрянка (Четвертый этап) |  | 292.4833 |  | 146.2416 | 146.2416 |  | Замена СИП установка светильников | МК № УКС/24/21 от 03.11.2021 ИП Фадеев С.В. | 03.11.21 - 15.11.21 | Работы завершены | 292.4833
|  |  | Итого по заявочной № 4 |  | 4224.2802 |  | 1812.1401 | 2412.1401 | [5 empty] | 4224.2802
|  |  | нераспределенный остаток |  | 0.00014 |  | 0.00014 | 0
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 130467.5098 |  | 64860.8865 | 65606.6233 | [5 empty] | 130114.36
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 108-п
64 | Добрянский ГО | МАУ «Добрянская СШ» | Устройство крытой спортивной площадки МАУ «Добрянская СШ» по адресу: Пермский край, Добрянский район, г. Добрянка, ул. Советская, д. 94/88 |  | 1750.9302 |  | 1313.1977 | 437.7326 |  | замена напольного покрытия | МК № 157 от 21.05.21 ООО "Трансстрой" | 21.05.21- 30.08.21 | Работы завершены | 1750.9302
65 | р.п. Полазна | МБОУ «Полазненская СОШ № 1» | МАОУ «Полазненская СОШ № 1» (крытая площадка) (МБОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Пермский край, Добрянский район, пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, 3) |  | 915.1832 |  | 686.3874 | 228.7958 |  | окрашивание потолков, стен спорт зала и раздевалки, смена светильников, установка унитазов и раковин, устройство линолеума и перегородок | Договор № 2021.29919 от 22.03.21 ООО "КамаСтройСервис" | 21.06.21- 20.07.21 | Работы завершены | 850
[10 empty] | приобретение спортивного инвентаря | Договор купли-продажи № 252 от 24.05.21 ИП Юркин И.С. | 24.05.21-31.12.21 | Работы завершены | 50.097
[10 empty] | приобретение щита баскетбольного | Договор купли-продажи № 185 от 24.05.21 ООО "Спортивные технологии" | 24.05.21-31.12.21 | Работы завершены | 15.0862
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 2666.1135 |  | 1999.5851 | 666.5284 | [5 empty] | 2666.1135
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 104-п
66 | Добрянский ГО | УО Седова Елена Сергеевна 7 59 30 | «Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №1» в п. Полазна» Адрес: Пермский край, Добрянский муниципальный район п. Полазна, 50 лет Октября, д. 3, ул. Дружбы, 5. |  | 30727.66 |  | 17500 | 13227.66 |  | Строительство футбольного поля и стадиона | Договор ООО СК ТранСтрой от 06.05.2020 № 6 на сумму 30 727,66000 Дополнительное соглашение от 07.07.2020 № 1 на уменьшение 1 057,34545 Дополнительное соглашение от 31.12.2020 № 3 на 996,89545 | 06.05.2020-31.05.2021 | Работы завершены | 30667.21
[11 empty] | Договор с ООО Научный Проектно Технологический Институт ОРТЭКС от 15.06.2020 № 11 | с 15.06.2020-01.12.2020 | Работы завершены | 60.45
[5 empty] | 3065.5858 |  | 0 | 3065.5858 |  |  | Дополнительное соглашение к МК № 4 от 01.12.2021 |  | Работы завершены | 3065.5858
67 | Добрянский ГО | УО Близнецова Светлана Александровна 8 902 47 36 938 | «Строительство межшкольного стадиона МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» в г. Добрянка» Адрес: г. Добрянка, ул. Жуковского, 26 , ул. Энгельса, 9 |  | 30296.04 |  | 17500 | 12796.04 |  | Строительство футбольного поля и стадиона | ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 198/20 от 14.09.20 ИП Мелентьев М.М. | 14.09.2020-01.08.2021 | Работы завершены | 29944.29
[11 empty] | Гражданско-правовой договор № 36-2021 от 26.07.2021 | 26.07.2021-15.10.2021 | Работы завершены | 65.877
[11 empty] | Доп соглашение № 4 от 28.07.2021 | 14.09.2020-01.08.2021 | Работы завершены | 285.873
[5 empty] | 2642.679 |  | 0 | 2642.679 |  |  | Допик № 8 от 15.10.21 к договору 198/20 |  | Работы завершены | 2642.679
66731.9648
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 66731.9648 |  | 35000 | 31731.9648
ПРОКТЫ В РАМКАХ 313-п
68 | Добрянский ГО | УЖКХ и Б | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда / Пермский край, г. Добрянка / этап 2021 |  | 22714.9452 | 21579.1979 | 1135.7473 |  |  |  | 267/20 от 15.12.20, 266/20 от 15.12.20. Соглашение № 1/2021 от 24.05.21, № 02/2021 от 24.05.21, № 03/2021 от 24.05.21 | 2021-12-31 | Работы завершены, на остаток экономии 2021 будут переселены квартиры 2022 | 21579.1979
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 22714.9452 | 21579.1979 | 1135.7473 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21579.1979
Формирование комфортной городской среды (1331-п)
69 | Добрянский ГО | МКУ "УКС" | Ремонт дворовых терртиторий / Пермский край, г. Добрянка | Строителей, 9-11, Энергетиков, 19 | 2942.4506 | 1711.171 | 937.0346 | 294.245 | 0 | Проезды, НО, МАФ | ООО "СК "Трансстрой" №17/21 от 15.02.2021, допник от 12.07.2021 №1 на 312,43584 тыс.руб. | 15.07.2021 | Работы завершены | 2942.4506
70 |  | МКУ "УКС" | Ремонт дворовых терртиторий / Пермский край, г. Добрянка |  | 494.3437 | 287.4837 | 157.4256 | 49.4344 | 0 | устройство пешеходных коммуникаций | ИП Асоян Г.С. От 22.09.2021 №УКС/21/2021 |  | Работы завершены | 494.3437
71 | Добрянский ГО | МКУ "УКС" | Обустройство общественной территории "Яблоневый сквер"/ Пермский край, г. Добрянка | АБ покрытие - 257 кв.м., газон - 2601 кв.м., ротонда - 1, арт-объекты - 2, светильники - 26 шт. | 13316.2663 | 7744.0242 | 4240.6157 | 1331.6263 | 0 | устройство пешеходных дорожек, озеленение, устройство ротонды, НО, арт-объекты | ООО"Стройтрансавто" №12/21 от 09.02.2021, доп соглашение от 13.07.2021 №2 на 1210,56966 тыс.руб. | 15.07.2021 | Работы завершены | 13316.2663
72 |  | МКУ "УКС" | Установка и подключение умных опор на общественной территории в г. Добрянка "Яблоневый сквер" |  | 2029.3372 | 1180.1529 | 646.2499 | 202.9343 |  | Установка 3-х умных опор (освещение, динамики, вай-фай) | ИП Асоян Г.С. От 04.10.2021 №327/21 | 25.10.2021 | Работы завершены | 2029.3372
73 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Обустройство общественной территории / Пермский край, п. Полазна, ул. Дружбы парк "Дружбы" | детская площадка - 305 кв.м., светильники 20 шт, цветы 460 шт, кустарник - 286 шт., газон 4600 кв.м. | 3210.4248 | 1867.0104 | 1022.372 | 321.0424 | 0 | устройство детской площадки на резиновом покрытии, НО, озеленение, ремонт дорожек из плитки | ООО "СК "Трансстрой" №43/21 от 12.03.2021. | 15.07.2021 | Работы завершены | 3210.4248
74 |  | МКУ "УКС" | Устройство пешеходных сетей парка Дружбы |  | 599.766 | 348.7917 | 190.9978 | 59.9766 | 0 | устройство новых и ремонт существующих пешеходных дорожек в плитке | ООО "СК "ТрансСтрой" от 05.08.2021 №УКС/18/2021 | 16.08.2021 | Работы завершены | 599.766
75 |  | МКУ "УКС" | Озеленение парка Дружбы |  | 252.877 | 147.0597 | 80.5296 | 25.2877 | 0 | озеленение | ООО "СК "ТрансСтрой" от 05.08.2021 №УКС/17/2021 | 16.08.2021 | Работы завершены | 252.877
76 |  | МКУ "УКС" | Устройство лестничного марша и установка умной опоры в парке Дружбы |  | 746.819 | 434.3098 | 237.8273 | 74.6819 | 0 | Устройство подхода (лестницы), установка умной опоры | ИП Асоян Г.С. От 08.10.2021 №337/21 | 01.11.2021 | Работы завершены | 746.819
77 | Вильвенское поселение | МКУ "УКС" | Благоустройство общественной территории прилегающей к ДК / Пермский край, п. Вильва, ул. Железнодорожная, д. 6 (4 этап) | АБ покрытие 2189 кв.м., посев газона - 236 кв.м. | 2328.1488 | 1353.9261 | 741.4079 | 232.8148 | 0 | устройство АБ площади, озеленение, НО | ООО"Транспортник" №13/21 от 09.02.2021 | 15.07.2021 | Работы завершены | 2328.1488
78 | Дивьинское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство общественной территории / Пермский край, п. Дивья, ул. Комсомольская, д. 8 (2 этап) | резиновое покрытие - 500 кв.м. | 1134.8908 | 659.9914 | 361.4103 | 113.4891 | 0 | устройство резинового покрытия на детской площадке, площадью 500 кв.м. | ООО "ГСК "НОРСТРОЙ"№ 26/21 от 26.02.2021 | 15.07.2021 | Работы завершены | 1134.8908
79 | Добрянский ГО | МКУ "УКС" | Ремонт дворовых терртиторий ул. Советская, 68 / Пермский край, г. Добрянка | ул. Советская, 68: АБ покрытие проезда, парковки, тротуар в плитке | 2053.3546 | 1194.1206 | 653.8986 | 205.3354 | 0 | Проезды, НО, МАФ | ИП Асоян Г.С. От 09.07.2021 №225/21 | 16.08.2021 | Работы завершены | 2053.3546
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 29108.6788 | 16928.0415 | 9269.7694 | 2910.8679 | 0 |  |  |  |  | 29108.6788
Комплексное развитие сельских территорий (1064-п)
80 | Сенькинское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Камский | 80 кв.м. | 2128.8535 | 1414.2739 | 74.4355 | 638.0183 | 2.1259 | устройство основания, ограждения, организация подъезда | ИП Книжник Г.Е. от 19.07.2021 №237/21 | 2021-09-01 | Работы завершены | 2128.8535
81 | Дивьинское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Дивья | 80 кв.м.
82 | Перемское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в п. Челва | 60 кв.м.
83 | Сенькинское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Усть-Гаревая | 80 кв.м.
84 | Сенькинское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Патраки | 60 кв.м.
85 | Сенькинское поселение | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Сенькино | 80 кв.м.
86 | р.п. Полазна | МКУ "УКС" | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Мохово, д. Нижнее Задолгое | каждая по 84 кв.м. | 1048.4177 | 696.5013 | 36.6579 | 314.2111 | 1.0474 | устройство основания, ограждения, организация подъезда | ИП Шубенцева О.Ю. №45/21 от 12.03.2021 | 2021-09-01 | Работы завершены | 1048.4177
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 3177.2712 | 2110.7751 | 111.0934 | 952.2294 | 3.1733 |  |  |  |  | 3177.2712
Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края
87 | Добрянский ГО | МКУ УКС | Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края | в рамках 206-п
|  |  |  | 2020-2021 | 106008.0227 | 0 | 79506.017 | 26502.0057 | 0 | реконструкция РКДЦ | ООО "ЖБК-Строй" № 217/19 от 23.09.2019 г. | 2021-12-31 | средства в рамках субсидии реализованы в полном объеме | 721017.7503
[10 empty] | Изготовл.и монтаж вывесок (буквы) | МК ООО ПРИОРИТЕТ от 14.04.2021 № 210412 | 2021-05-12 |  | 250
в рамках 646-п
|  |  |  | 2020-2021 | 94523.2528 | 0 | 94523.2528 | 0 | 0 | Реконструкция РКДЦ | ООО "ЖБК-Строй" № 217/19 от 23.09.2019 г. | 23.09.2019-31.12.2021 | средства в рамках субсидии реализованы в полном объеме | 721017.7503
[10 empty] | Авторский надзор. | ООО НПФ "Надежность" от 01.11.2019 № УКС/16/2019 | 01.11.2019-01.11.2021 |  | 1232.1294
[10 empty] | Технологическое присоединение | АО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" от 01.11.2019 МК N 172/19Д | 01.11.2019-01.11.2021 |  | 26.5644
[10 empty] | Экспертное сопровождение | КГАУ "Управление госэкспертизы ПК" от 02.04.20 № 002/20 | 02.04.2020-02.04.2021 |  | 535.1802
[10 empty] | Корректировка проектной документации | ООО НПФ "Надежность" от 22.07.2020 № УКС/10/2020 | 22.07.2020-19.10.2020 |  | 598.3603
[10 empty] | Экспертное сопровождение | КГАУ Управление гос.экспертизы ПК от 23.04.21 № СЭ.007-21 | 23.04.2021-23.04.2022 |  | 560.7117
[10 empty] | Экспертное сопровождение | КГАУ Управление гос.экспертизы ПК от 02.04.2020 №СЭ.002/20 | 03.04.2020-23.04.2021 |  | 535.1802
[10 empty] | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству прилегающей территории | МК ООО НПФ "Надежность" от 16.07.2021 №УКС/15/2021 | 16.07.2021 - 20.01.2022 |  | 73.1502
[10 empty] | Строительный контроль. | Мун.контракт ООО "МЕТАМ"от 19.06.2020 № 123/20 | 19.06.2020-01.11.2021 |  | 1232.1294
в рамках 419-п
|  |  |  | 2021 | 140931.6665 | 0 | 140931.6665 | 0 | 0 | Реконструкция РКДЦ | ООО "ЖБК-Строй" № 217/19 от 23.09.2019 г. | 23.09.2019-31.12.2021 | В рамках субсидии реализовано 70 465,83327 тыс.руб. Остаток будет реализован в 1 квартале 2022 г. | 721017.7503
[10 empty] | Авторский надзор. | ООО НПФ "Надежность" от 01.11.2019 № УКС/16/2019 | 01.11.2019-01.11.2021 |  | 1232.1294
несофинансируемая местная
|  |  |  | 2021-2022 | 1898.8698 | 0 | 0 | 1898.8698 | 0 | Изготовл.и монтаж вывесок (буквы) | МК ООО ПРИОРИТЕТ от 09.07.2021 № 212405 | 09.07.2021- 08.08.2022 | Работы завершены | 314.16
[10 empty] | Разработка проекта помещений РКДЦ г. Добрянка | ИП Пономарев Олег Анатольевич от17.05.2021 № УКС/10/2021 | 17.05.2021-13.06.2021 | Работы завершены | 497
[10 empty] | Оказание консультативных услуг | Договор №УКС/31/2021 от 21.12.2021 АНО "Ресурсно-информационный центр" | 21.12.2021- 27.12.2021 | Работы завершены | 5
[10 empty] | Изготовление тех паспортов и тех планов на здание и инженерные сети | МК №УКС/32/2021 от 23.12.2021 ООО "ГеоОкс" | 23.12.2021- 28.02.2022 | Работы в процессе выполнения. | 484.2922
[10 empty] | Корректировка проектной документации | МК №УКС/28/2021 от 25.11.2021 | 25.11.2021- 10.12.2021 | Работы завершены | 598.4176
|  |  | ИТОГО по проектам |  |  | 0 | 314960.9363 | 28400.8754 | 0 |  |  |  |  | 725811.156
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 6-п
88 | р.п. Полазна | УСР | Ремонт многофункциональных спортивных площадок |  | 4307.1899 |  | 3867.1899 | 440 |  | Теннисный корт, футбольное поле, скайпарк, видеонаблюдение, освещение | ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 01566000169210000590001 от 22.03.21 ООО"Деко-Пол" | 22.03.21- 31.08.21 | Работы завершены | 3972.7899
[10 empty] | монтаж видеонаблюдения | Договор подряда № 015/04/21-М от 12.05.21 ООО "Цербер-Добрянка" | 12.05.21-31.08.21 | Работы завершены | 157.4511
[10 empty] | Поставка МАФов | Договор № ПЦТД-94-21 от 15.06.21 ООО "ДЕКО-ПОЛ" | 15.06.21-31.08.21 | Работы завершены | 176.9489
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 4307.1899 |  | 3867.1899 | 440 | [5 empty] | 4307.1899
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 861-п
89 | г. Добрянка, лыжная база «Лесная») | УСР | Устройство лыжероллерной трассы |  | 5742.4299 | 0 | 3654.2736 | 2088.1563 | 0 | Устройство лыжероллерной трассы | ИП АСОЯН Г.С. Гражданско-правовой договор от 30.03.2021 №87/21, доп на увеличение от 02.08.2021 (на 522 039,00) | 2021-07-15 | Работы завершены | 5742.4298
|  | УСР |  |  | 827.9592 | 0 | 0 | 827.9592 | 0 | Устройство лыжероллерной трассы | ИП АСОЯН Г.С. Гражданско-правовой договор от 02.08.2021 №б/н | 2021-09-15 | Работы завершены | 827.9592
|  | УСР | Приобретение снегоуплотнительной техники (снегоход) |  | 800 | 0 | 560 | 240 | 0 | Приобретение снегоуплотнительной техники (снегоход) | ООО "Актив Драйв" договор розничной купли-продажи от 11.01.2021 | 2021-01-11 | Работы завершены | 800
|  | УСР | Приобретение хронометражного и спортивного оборудования и инвентаря |  | 379.2367 | 0 | 265.4657 | 113.771 | 0 | Приобретение транспондеров (чип) 125 шт, приобретение арок 2 шт | ООО "Марафон-Электро" договор поставки от 31.03.2021 №35 | 2021-05-30 | Работы завершены | 379.2367
|  | УСР | Приобретение лыжного оборудования и инвентаря (лыжные комплекты) |  | 690 | 0 | 483 | 207 | 0 | Приобретение | ИП Старков Р.Д., договор поставки товара от 26.03.2021 №18 | 2021-05-25 | Работы завершены | 690
|  | УСР | Приобретение хронометражного оборудования |  | 410.3724 | 0 | 287.2607 | 123.1117 | 0 | Приобретение хронометражного оборудования | ООО "Марафон-Электро" договор поставки от 21.01.2021 №77 | 2021-03-22 | Работы завершены | 410.3724
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 8849.9983 | 0 | 5250 | 3599.9983 | 0 |  |  |  |  | 8849.9981
ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 463-п
90 | г.Добрянка | УКС | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г.Добрянка, ул.Герцена, д.40А |  | 44717.84 |  | 42481.95 | 2235.89 |  | Ремонт оконнных заполнений, ремонт кровли, ремонт фасадов, устранение дефектов и повреждений, ремонт вентиляции | МК № 270/20 от 18.12.2020 | 2021-09-01 | МК растроргнут, Произведен возврат краевых средств (заявка на возврат № 34 от 22.12.2021 сумма возврата 41020,68432) | 44717.84
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 44717.84 |  | 42481.95 | 2235.89 | [5 empty] | 44717.84
Строительство детского сада в д.Залесная ДГО
91 | д.Залесная Добрянский ГО | УКС | Строительство детского сада д.Залесная Добрянский городской округ | 90 | 96187.168 | в рамках 206-п
[6 empty] | 0 | 37744.4074 | 12581.4691 | 0
в рамках 631-п
[6 empty] | 0 | 45343.3235 | 517.968 | 0 | Строительство десткого сада в д.Залесная на 90 мест, благоустройтсво территории | МК № 180/20 от 07.08.2020 ООО "Эксперт-Нэкст", | 07.08.2020 - 01.03.2021 | Корректировка проектной документации и выполнение инжинерных изысканий по объекту в Бюджете стоит 517,96800-несофинан.средства МБ | 470.88
[11 empty] | МК № УКС/5/2021 от 11.03.2021 ООО "Эксперт-Нэкст" | 11.03.2021-31.03.2021 | Работы завершены | 599.83
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 96187.168 |  | 83087.7309 | 13099.4371 | [5 empty] | 1070.71
ПРОЕКТЫ в рамках 374-п
92 | п.Дивья Добрянский ГО | АДГО | Ремонт кабинета для участкого по адресу: п.Дивья, ул.Лесная, д.21, каб.11 |  | 547.9908 | 0 | 520.5913 | 27.3995 | 0 | Ремонт кабинета для учатскового в п.Дивья, ул.Лесная, д.21, каб.11 (электромонтажные работы, отделка, обустройство крыльца) | МК № 173/21 от 08.06.2021 | 08.06.2021-01.08.2021 | Работы завершены | 511.6308
[11 empty] | Проведены эл.аукционы на приобретение мебели: 1) 0156600016921000313 от 04.08.2021 2) 0156600016921000319 от 09.08.2021 По причине отсуствия заявок на участие аукционы признаны несостоявшимися | х | х | х
[5 empty] | 52.7433 |  | 50.1062 | 2.6372 |  | Приобретение мебели для кабинета участкового в п.Дивья, в количестве 8 ед.) | МК № 7869583 от 06.12.2021 | 2021-12-13 | Работы завершены | 52.7433
789-п ФАПы
93 |  | УКС | ФАП в п.Камский |  | 665.853 | 0 | 665.853 | 0 | 0 | Благоустройство территории и устройство наружных сетей | МК № 302/21 от 03.09.2021 с ИП АСОЯН ГРУНИК СУРИКОВИЧ | 30.11.2021 г. | Работы завершены | 665.853
проекты ЛУКОЙЛ
94 |  |  | Благоустройство общественной зоны г. Добрянка на пересечении ул. 8-е Марта- ул. Советская |  | 9788 | 0 | 0 | 0 | 9788 | Устройство пешеходных коммуникаций, организация НО, установка МАФ, озеленение |  |  | Работы завершены | 9788
|  |  | ИТОГО по проектам |  | 487860.3532 | 110618.0146 | 249870.6011 | 117580.5642 | 9791.1733