## Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 28.

В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации главой администрации Добянского муниципального района принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280.

- Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Добрянского городского поселения (далее – Комиссия) и Порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации Добрянского муниципального района от 28 июня 2019 № 782 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280».

Состав Комиссии:

Потапова Т.А. – начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района, председатель Комиссии;

Степанова Е.М. – заместитель начальника управления градостроительства и инфраструктуры, главный архитектор Добрянского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;

Зудина И.А. – консультант управления градостроительства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района, секретарь Комиссии;

Опутин Ю.Н. - депутат Думы Добрянского городского поселения (по согласованию);

Подшивалов П.Н. - депутат Думы Добрянского городского поселения (по согласованию);

Попов С.В. - депутат Думы Добрянского городского поселения (по согласованию);

Пьянкова Е.А. – консультант юридического управления администрации Добрянского муниципального района;

Сафина Р.Г. – заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Добрянского муниципального района.

2. Последовательность градостроительного зонирования и рассматриваемые вопросы:

Приведение утвержденных правил землепользования и застройки в соответствие с генеральным планом Добрянского городского поселения, утвержденным решением Думы Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 25 сентября 2014 г. № 155 (в редакции решения от 29 мая 2019 г. № 110).

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявлений и предложений по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края по адресу: 618740, Пермский край, Добрянский муниципальный район, г. Добрянка, ул. Советская, д.14, предоставляются лично либо через доверенное лицо в каб. №305 Администрации Добрянского муниципального района, г. Добрянка, ул. Копылова, 114, через интернет-приемную Добрянского муниципального района, расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»: ttp://dobrraion.ru/ | 04.07.2019 | Комиссия |
| 2. | Рассмотрение предложений и заявлений на заседании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края | до 04.07.2019 | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края (далее - Проект) | до 04.07.2019 | Комиссия |
| 4. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану поселения | до 04.07.2019 | МКУ «Управление градостроитель-ства и архитектуры администрации Добрянского муниципального района» |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | до 04.07.2019 | Глава Добрянского городского поселения |
| 6. | Организация и проведение публичных слушаний по Проекту | с 05.07.2019 по 11.11.2019 | Комиссия |
| 7. | Подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний | до 13.11.2019 | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Добрянского городского поселения на утверждение либо об отклонении проекта и о направлении его на доработку | сентябрь 2019 года | Дума Добрянского городского поселения |

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила:

  С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил, в срок до 4 июля 2019 г. заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения.

 Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования Добрянского городского поселения» по адресу: 618740, Пермский край, Добрянский муниципальный  район, г. Добрянка, ул. Советская, д.14, предоставляются лично либо через доверенное лицо в каб. № 305 администрации Добрянского муниципального район по адресу: Пермский край, г.Добрянка,  ул. Советская, д.14, г.Добрянка, ул. Копылова, 114, через интернет-приемную Добрянского муниципального района, расположенной на официальном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/.

  Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке внесения изменений проекта, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Правил, Комиссией не рассматриваются.