## Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 19 июня 2014 г. № 39.

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации главой администрации Добянского муниципального района принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 19 июня 2014 г. № 39.

- Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения (далее – Комиссия) и Порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации Добрянского муниципального района от 28 марта 2019 № 249 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Краснослудского сельского поселения от 19 июня 2014 г. № 39».

Состав Комиссии:

Андрей Владимирович Потапов – заместитель главы муниципального района по инфраструктуре, председатель Комиссии;

Елена Михайловна Степанова – заместитель начальнику управления градостроительства и архитектуры, главный архитектор Добрянского муниципального района, заместитель председателя Комиссии;

Ирина Андреевна Зудина – ведущий инженер МКУ «Управление капитального строительства», секретарь Комиссии;

Екатерина Александровна Пьянкова – консультант юридического управления администрации Добрянского муниципального района

Резеда Габдулазяновна Сафина – заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений Добрянского муниципального района;

2. Последовательность градостроительного зонирования и рассматриваемые вопросы:

Приведение утвержденных правил землепользования и застройки в соответствие с требованиями: Градостроительного кодекса РФ, с целью исполнения пункта 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Пермского края от 22 декабря 2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края «О бюджетном процессе Пермского края»,

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявлений и предложений по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района по адресу: 618740, Пермский край, Добрянский муниципальный район, г. Добрянка, ул. Советская, д.14, предоставляются лично либо через доверенное лицо в каб. №305 Администрации Добрянского муниципального района, г. Добрянка, ул. Копылова, 10, каб. 4, через интернет приемную Добрянского муниципального района, расположенной на официальном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/. | 15.04.2019 | Комиссия |
| 2. | Рассмотрение предложений и заявлений на заседании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района. | до 17.04.2019 | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района (далее проект). | до 24.04.2019 | Комиссия |
| 4. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану поселения | до 26.04.2019 | МКУ Управление градостроительства и архитектуры Добрянского муниципального района |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | до 03.05.2019 | Глава Добрянского муниципального района - глава администрации Добрянского муниципального района |
| 6. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Краснослудского сельского поселения Добрянского муниципального района. | с 7.05.2019 по 3.07.2019 | Комиссия |
| 7. | Подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний. | до 5.07.2019 | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта в Земское собрание Добрянского муниципального района на утверждение либо об отклонении проекта и о направлении его на доработку | июль 2019 года | Глава Добрянского муниципального района - глава администрации Добрянского муниципального района |

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила:

  С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил, в срок до 1 июля 2019 г. заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения.

 Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования Краснослудского сельского поселения» по адресу: 618740, Пермский край, Добрянский муниципальный  район, г. Добрянка, ул. Советская, д.14, предоставляются лично либо через доверенное лицо в каб. №305 Администрации Добрянского муниципального район по адресу: Пермский край, г.Добрянка,  ул. Советская, д.14, г.Добрянка, ул. Копылова, 10, каб. 4, через интернет приемную Добрянского муниципального района, расположенной на официальном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/.

  Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке внесения изменений проекта, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Правил, Комиссией не рассматриваются.